Priloga 2

PROJEKT POSODOBITEV KURIKULARNIH PROCESOV  V  GIMNAZJI

KONZORCIJ STROKOVNIH GIMNAZJI – usposabljanja ZRSŠ in KSG

| Mesec | Aktivnost | Ciljna skupina |
| --- | --- | --- |
| 8. 9. 2011 | Seminar DS – pregled poročil PA | Vse šole |
| September 2011 | Seminar UO | Člani UO |
| September 2011 | Seminar ravnateljev in vodij ŠRT | Vse šole |
| September 2011 | Regijske konzultacije s ŠRT-ji Izobraževanje za projektne time za kritično mišljenje mreže šol za kritično mišljenje | ŠRT projektni timi za kritično mišljenje |
| 12. 10. 2011 | Seminar ES ŠRT | Članice ES ŠRT |
| Oktober | Ugotavljanje kompleksnih dosežkov v kurikularnih povezavah in pri timskem poučevanju Izobraževanje za projektne time za Učenje učenja mreže šol | za učenje učenjaprojektni timi za kurikularne povezave projektni timi za timsko poučevanje mentorski učitelji projektni timi za učenje učenja |
| 19. 10 2011 | Seminar ES ŠRP | Člani ES ŠRP |
| November | Video konference s ŠRT ali vodji ŠRT Ustanovitev PRS za strokovne predmete v strokovnih gimnazijah | ŠRT in vodje ŠRT PRS |
| 16. 11. 2011 | Seminar ES ŠRT | Članice ES ŠRT |
| December | Regijski posveti s ŠRT-ji, po potrebi video konference Izobraževanje za projektne time za kritično mišljenje mreže šol za kritično mišljenje | ŠRT-ji projektni timi za kritično mišljenje |
| 25. 11. In 30.11. 2011 | 1. poročanje – PoN in pregled posodobitvenih načrtov | Članice ERS ŠRT |
| 14. 12. 2011 | Seminar ES ŠRT | Članice ES ŠRT |
| December 2011 | Seminar UO | Člani UO |
| 15. 12. 2011 | Objava Razpisa za šolske razvojne projekte 2012 - 14 | Člani ES ŠRP |
| Januar 2012 | Konzultacije s PT ob primerih ugotavljanja kompleksnih dosežkov/ alternativa: Festival primerov s področja ugotavljanje kompleksnih dosežkov v KP in TP Izobraževanje za projektne time za učenje učenja mreže šol za učenje učenja | projektni timi za timsko poučevanje in za kurikularne povezave mentorski učitelji projektni timi za učenje učenja |
| 25. 1. 2012 | Seminar ES ŠRT | Članice ES ŠRT |
| Februar | Regijsko srečanje ŠRT | regijske mreže ŠRT |
| 27. 2. 2012 | Konec Razpisa za šolske razvojne projekte 2012 - 14 | Za vse šole KSG |
| 29. 2. 2012 | Seminar ES ŠRT | Članice ES ŠRT |
| 24. 2. in 29. 2. 2012 | 2. poročanje in pregled poročil | Vse šole in članice ES ŠRT |
| Marec | Nadgradnja izvedbeno organizacijskih oblik kurikularne povezave (nadaljevalni seminar kurikularne povezave) Izobraževanje za projektne time za učenje učenja mreže šol za učenje učenja Izobraževanje za projektne time za kritično mišljenje mreže šol za kritično mišljenje | projektni timi za kurikularne povezave projektni timi za učenje učenja projektni timi za kritično mišljenje |
| 8. 3. 2012 | Seminar Delovne skupine KSG | Člani DS |
| 14. 3. 2012 | Delavnica za vse šole | Vodijo članice ES ŠRT |
| 21. 3. 20123 | Seminar za izbor šol prijavljenih na Razpis šolskih razvojnih projektov 2012 - 14 | Člani ES ŠRP |
| 25. 3. in 31. 3. 2012 | 3. poročanje in pregled poročil | Vse šole in članice ES ŠRT |
| April | Nadgradnja temeljne teorije in Izvedbenih možnosti za timsko poučevanje (nadaljevalni seminar timsko poučevanje Centralno srečanje ŠRT | projektni timi za timsko poučevanje ŠRT |
| 2. 4. 2012 | Seminar za dokončni izbor šol prijavljenih na Razpis za šolske razvojne projekte 2012 - 14 | Člani ES ŠRP |
| 25. 4. 2012 | Seminar ES ŠRP – popravki razpisa | Člani ES ŠRP |
| 4. 5. 2012 | Končno obvestilo šolam o izboru | Vodstvo KSG |
| 25. 2 in 31. 5. 2012 |  |  |
| Junij | Festival(i) primerov iz prakse – medregijsko) | poudarek na novih učiteljih |
| 7. 6. 2012 | Seminar članov DS – izbor primerov dobrih praks | Člani DS |
| 25. 8 in 31. 8. 2012 | Končno poročanje in pregled ES ŠRT | Vse šole in članice ES ŠRT |
| Vse leto | Spremljanje | Konzorcij PRS |